## Projektplan PAYBACK regional
Übermittlung an SK | Projektsteuerung
X | Teilprojekt 1: Eigenakquise PAYBACK Punktepartner: Sparkasse xy
X | Kap. | ldf. Nummer | Tätigkeit / Aufgabe | Verantwortlicher S-MM | Verantwortlicher Sparkasse | Start | Fälligkeitsdatum | Status | Hinweise/Anmerkungen/Notizen/Entscheidungen - INTERN | Hinweise/Anmerkungen/Notizen/Entscheidungen - EXTERN
X | 1 |  | Information und Vorbereitungsphase
X |  | 1.0 | Projektinitialisierung ¦ Ausgabe Starterpaket | S-Markt & Mehrwert
|  | 1.1 | Kick-Off Termin (Webinar)*: Thema-Vorstellung und Auswahl Projektverantwortliche / Sichtung der Unterlagen | S-Markt & Mehrwert | Sparkasse
|  | 1.2 | Bewertung der Optionen für die Akquise (Eigenakquise Sparkasse vs. Ventillösung S-Markt & Mehrwert) | S-Markt & Mehrwert | Sparkasse
|  | 1.3 | Adressmanagment |  | Sparkasse
|  | 1.4 | Muster-Selektion (Ermittlung von Händlerdaten aus OSPlus) ausführen | S-Markt & Mehrwert
X |  | 1.5 | *Potentialanalyse: Entscheidungsvorlage und Budgetierung | S-Markt & Mehrwert | Sparkasse
X | 2 |  | Projektimplementierung
|  | 2.1 | Ergebniss der Budgetierung, Ziele und Meilensteine definieren | S-Markt & Mehrwert | Sparkasse
X |  | 2.2 | Projektplan: Zeitplan und Ansprechpartner für Projektumsetzung | S-Markt & Mehrwert | Sparkasse
X |  | 2.3 | Ressourcen- und Mitarbeiterplanung ¦ interne Verzahnung | S-Markt & Mehrwert | Sparkasse
|  | 2.4 | Projektstart - Controlling von Prozessen (Vertragsrücklauf, Hilfestellungen zur Akquise, Datenmanagement) | S-Markt & Mehrwert | Sparkasse
X | 3 |  | Organisation (set-up)
|  | 3.1 | Datenaustauschportal: Zugang prüfen, ggfs. neuen Zugang anlegen lassen und Ansprechpartner berechtigen lassen | S-Markt & Mehrwert
|  | 3.2 | Buchung Eigenakquise-Workshop (Abstimmung Terminfindung, Beauftragung) | S-Markt & Mehrwert | Sparkasse
|  | 3.3 | Werbematerial abrufen |  | Sparkasse
|  | 3.4 | Überprüfung der Datenselektion und Aufbau der Potentialliste - Qualifizierung & Priorisierung der Adressen hinsichtlich der Kategorien (PAYBACK/ Direktvorteile/ Ausschluss) | S-Markt & Mehrwert | Sparkasse
|  | 3.5 | Fertigstellung der Zieladressen ( u.a. Ermittlung von Top-Zielkunden und Abstimmung von Partner deren Teilnahme nicht gewünscht wird) | S-Markt & Mehrwert | Sparkasse
|  | 3.6 | Übermittlung der vorselektierten Daten (Potentialliste) an Akquiseteam (Berater, Payment, Business-Center) |  | Sparkasse
|  | 3.7 | Auswahl von Mitarbeitern und Berufung ins Akquisetam |  | Sparkasse
|  | 3.8 | Durchführung Workshop zur Eigenakquise: Training bzlg. Ansprache und Abschluss | S-Markt & Mehrwert
X |  | 3.9 | Zielbild erstellen: regionale Abdeckung ¦ Branchenmix | S-Markt & Mehrwert | Sparkasse
X |  | 3.10 | Kooperationsvereinbarung mit Ausfüllhilfe zur Verfügung stellen | S-Markt & Mehrwert
|  | 3.11 | Reportingtool: Zugang zur S-Partnerwelt anlegen | S-Markt & Mehrwert
| 4 |  | Akquise-Phase
|  | 4.1 | Zielbild (Anzahl von gewonnenen PoS in der jeweiligen Region) verfolgen und justieren | S-Markt & Mehrwert | Sparkasse
|  | 4.2 | Bereitstellung aller Materialien an Mitarbeiter der Sparkasse im laufenden Prozeß |  | Sparkasse
|  | 4.3 | Telefonische Ansprache durch Akquiseteam ¦ Terminvereinbarung |  | Sparkasse
|  | 4.4 | Durchführung Händlergespräche mit Präsentation für Partner |  | Sparkasse
|  | 4.5 | FAQs |  | Sparkasse
|  | 4.6 | digitale Kooperationsvereinbarung: Vertragszusendung an Händler per Mail oder auf iPad |  | Sparkasse
|  | 4.7 | Vertragsschluss mit Partner und Vertragsrücklauf an die S-Markt & Mehrwert | S-Markt & Mehrwert | Sparkasse
X | 5 |  | Interne Kommunikation
X |  | 5.1 | Abstimmung mit Firmenkundenbereich und Fachberatung durch Führungskräfte bzw. Projektteam-Verantwortlichen |  | Sparkasse
|  | 5.2 | Information Vertrieb in Sparkasse (PK/FK) |  | Sparkasse
|  | 5.3 | Internes Reporting über Intranet, Kampagnenmanagement-Tool, Controlling |  | Sparkasse
X | 6 |  | externe Kommunikation
|  | 6.1 | Zielkunden anschreiben |  | Sparkasse
|  | 6.2 | Sondierungs-/Info-Gespräche mit Werbegemeinschaften |  | Sparkasse
|  | 6.3 | Presse-Information "Regionale Partner"; Stärkung der Region |  | Sparkasse